Załącznik Nr 9

do sprawozdania rocznego

z wykonania budżetu za 2014 rok

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2015 ostatniej zmiany dokonano 14 października 2014 roku Uchwałą Nr 293/XLIX/14 Rady Gminy Janów.

WYDATKI BIEŻĄCE:

Przedsięwzięcia zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące opracowania planu zagospodarowania przestrzennego jest kontynuowane od 2011 roku . Łącznie wydatki w latach 2011-2014 wynoszą 99 365,93 zł.

W 2014 roku kontynuowano prace w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Janowie przy ul. Żurawskiej. Rozpatrzono uwagi wniesione do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Janowie przy ul. Żurawskiej. Następie ponowiono procedurę w niezbędnym zakresie wniesionych uwag.

Ponownie zaopiniowano i uzgodniono sporządzony projekt zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ul. Żurawskiej w Janowie z wymaganymi instytucjami. Zgodnie z Ustawą projekt został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Został wyznaczony nowy termin dyskusji publicznej oraz termin na składanie uwag.

Zarządzeniem Nr 633/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 01 sierpnia 2014 roku zostały rozpatrzone uwagi do wniesionego projektu przez Wójta Gminy Janów.

Zgodnie z art. 20 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przygotowany projekt został przedstawiony Radzie Gminy Janów. Przedstawiono część tekstową i graficzną wraz z wymaganymi rozstrzygnięciami, które stanowiły załącznik do projektu Uchwały. Przedstawiony projekt Uchwały Nr 297/L/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Janowie przy ul. Żurawskiej na sesji Rady Gminy Nr L/14 w dniu 04 listopada 2014 roku w wyniku głosowania nie został przyjęty.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym prac objętych umową na opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów wykonano dwa etapy opracowań.

Etap pierwszy obejmował przygotowanie projektów ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień instytucji i organów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium, analizę materiałów wyjściowych, wytyczne i wnioski do prac planistycznych, analizę wniosków złożonych do zmiany studium, inwentaryzację urbanistyczną oraz analizę i ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.

Etap drugi obejmował opracowanie ekofizjograficzne, sporządzenie projektu zmiany studium wraz z propozycją sposobu rozpatrzenia złożonych wniosków oraz przekazanie opracowania zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji.

Ponadto wykonano część zadań z etapu trzeciego tj. prezentację opracowania Gminnej Komisji Urbanistycznej, sporządzono prognozę oddziaływania ustaleń zmiany studium na środowisko oraz przygotowano projekt zmiany studium wraz z prognozą środowiskową w ilości niezbędnej do uzyskania uzgodnień i opinii oraz przygotowano projekty pism.

Dalsze prace będą kontynuowane w 2015 roku.

Poniesione wydatki w 2014 roku w kwocie 34 548,10 zł dotyczą:

- wynagrodzeń za pracę Gminnej Komisji Urbanistycznej w kwocie 1 400,00 zł,

- opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów (etap I i II zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym) w kwocie 23 960,00 zł,

- ogłoszenia dotyczącego ponownego wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Żurawskiej w Janowie w kwocie 332,10 zł,

- projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów w rejonie ul. Żurawskiej – etap III w kwocie 8 856,00 zł.

Przedsięwzięcie „Samoocena CAF – profesjonalizacja JST” to projekt realizowany w latach 2013-2014 przez Gminę Janów. W 2014 roku poniesiono koszty w kwocie 9 042,15 zł. Są to koszty dotyczące zatrudnienia na ½ etatu koordynatora wewnętrznego ds. realizacji projektu (do maja 2014 roku).

Przedsięwzięcie „Zapewnienie dostępu do Internetu  osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Janów” to projekt realizowany w latach 2013 – 2015 przez Gminę Janów. W 2014 roku poniesione wydatki w kwocie 361 306,29 zł dotyczą szkoleń, plakatów informacyjnych, zakupu zestawów komputerowych, ubezpieczenia komputerów, przyłączenia do sieci użytkowników, świadczenia usług dostępu do Internetu , usług zarządzania projektem.

Projekt będzie kontynuowany w 2015 roku.

Przedsięwzięcie pn. „Droga do lepszego życia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Janów w latach 2014 – 2015 jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie. W 2014 roku poniesione wydatki w kwocie 119 587,94 zł dotyczą wypłaty zasiłków celowych i celowych specjalnych, wynagrodzenia koordynatora projektu i pracowników socjalnych, warsztatów z psychologiem oraz kosztów kursów zawodowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Przedsięwzięcie „Samoocena CAF- profesjonalizacja JST” to projekt realizowany przez Gminę Janów. W 2014 roku poniesione wydatki majątkowe to kwota 15 500,00 zł , która dotyczy wdrożenia systemu podatkowego wraz z instalacją i integracją systemu z istniejącymi systemami.

Przedsięwzięcie „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski” zostało zaplanowane na 2014 rok w kwocie 188 763,00 zł. Urząd Miasta Częstochowy, który jest Liderem projektu w przesłanym piśmie wskazał, aby kwota środków zaplanowana w 2014 roku została przeniesiona na 2015 rok .